## Hoja1
Tarea ID | Nombre tarea | Resumen tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencias | Sprint
1 | Establecimiento de Objetivos y Organización el Equipo | Selección del proyecto y organización del equipo con asignación de roles y responsabilidades. | 2023-09-11 | 2023-09-15 | - | Sprint 1
2 | Exploración y elección datasets | Investigación y selección del conjunto de datos adecuado para el reconocimiento de imágenes de platos de comida y las funciones adicionales. | 2023-09-15 | 2023-09-21 | - | Sprint 1
3 | Definición de proyecto | Definir los objetivos básicos y adicionales, plataformas de seguimiento y vías de comunicación. | 2023-09-16 | 2023-10-21 | - | Sprint 1
4 | Elección de plataforma Cloud | En cuanto a arquitectura se analizan las diferentes plataformas y se escoge GCP | 2023-09-17 | 20/092023 | 1.3 | Sprint 1
5 | Arquitectura inicial de flujo de datos | Investigar, definir la arquitectura a implementar y representarla gráficamente. | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 3.4 | Sprint 1
6 | Django para principantes | Curso orientado a poder utilizar Django en la arquitectura de datos | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 5 | Sprint 1
7 | Primeros pasos preprocesamiento de los datos del modelo | Limpieza y normalizaciónde imágenes | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2 | Sprint 1
8 | Validación de la arquitectura | Prueba básica de componentes de la arquitectura | 2023-09-25 | 28/092023 | 5 | Sprint 1
9 | Primeros pasos para entrenar del modelo | Configuración inicial y primeros entrenamientos. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 7 | Sprint 2
10 | Extract Just Eat data (scrapping) | Familiarizarse con el entorno html de Just Eat y emplear Selenium con WebDriver para escrapear los datos necesarios. | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2.6 | Sprint 2
11 | Ajustes en el procesamiento de los datos | Procesos de ajuste tras los primeros resultados, fine-tuning, regularización y en general refinamiento del procesado de datos. | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 9 | Sprint 2
12 | Conectividad GCP Django con App Engine | Establecimiento real de deployment de aplicación de Django a App Engine | 2023-09-26 | 2023-10-08 | 6 | Sprint 2
13 | Elección de red neuronal | Investigación y selección de la arquitectura de la red neuronal necesaria para el reconocimiento de imágenes. | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 11 | Sprint 2
14 | Almacenamiento en GCP | Se realiza el diseño y se establece la arquitectura de los modulos de almacenamiento del proyecto | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 12 | Sprint 2
15 | Entrenamiento del modelo | Entrenamiento integral del modelo mediante juegos de pruebas definidos. | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 13 | Sprint 2
16 | BBDD/Diseño | Diseño y creación de base de datos | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 8 | Sprint 2
17 | BBDD/Implementación | Implementación de la base de datos | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 16 | Sprint 2
18 | BBDD/Pruebas | Pruebas de la base de datos para su correcto funcionamiento | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 17 | Sprint 2
19 | Cloud Functions(CF)/Diseño | Diseño de las diferentes CF para la arquitectura | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 18 | Sprint 2
25 | Extract Glovo data (scrapping) | Familiarizarse con el entorno HTML de Glovo y emplear Selenium con WebDriver para escrapear los datos necesarios. | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 10 | Sprint 2
20 | Filtrado de datos del modelo | Ajustes adicionales para aumentar la precisión del modelo. | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 15 | Sprint 2
21 | BBDD/Datos | Inserción de datos en la base de datos y validación de integridad de los datos | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 10 | Sprint 2
22 | CF/Implementación | Implementación de las CF necesarias | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 18 | Sprint 2
23 | Datos nutricionales | Se buscan alternativas más solidas en referencia a los datos nutricionales | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 21 | Sprint 2
24 | Implementación de API para datos nutricionales | Implementación de lectura de datos nutricionales mediante API (Edamam) | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 23 | Sprint 2
26 | Configurar modelos de Django para las imágenes, comidas,predicciones, nutrientes y restaurantes. | Se crean estructuras de datos en models.py de acuerdo al modelo de la base de datos SQL | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 20 | Sprint 2
27 | Implementar las tablas en Django para la visualizacion | Se crea el tables.py con las distintas visualizaciones necesarias para la app | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 26 | Sprint 2
28 | Inserción de datos procesados en la BBDD | Se comienzan a insertar datos de test | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 21 | Sprint 2
29 | Generación y balanceo de datos | Equilibrar clases. | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 20 | Sprint 2
30 | Implementar las vistas y las URL para cargar imágenes y procesar predicciones. | Se anaden funciones a views.py para la correcta lectura de la BBDD SQL | 2023-10-09 | 2023-09-17 | 28 | Sprint 2
31 | CF/Evaluación | Evaluación CF para su correcto funcionamiento | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 22 | Sprint 2
32 | Pruebas de lectura de datos | Pruebas de lectura de datos (ejecutar consultas, recuperar registros, y procesar resultados de manera correcta) | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 21 | Sprint 2
33 | Juegos de pruebas sobre el conjunto de los componentes | Pruebas conjunta de los diferentes partes del proyecto para su correcta ejecución | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 21,31,35 | Sprint 2
34 | Transformar y cargar los CSVs generados mediante scrap | Transformar (EDA, limpiar, enriquecer y estandarizar). | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 9.12 | Sprint 2
35 | VertexAI/Diseño | Diseño de estrategia para implementación modelo | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 15 | Sprint 2
36 | Fichero de rutas para imágenes | Fichero con rutas de acceso a las imágenes del modelo. | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 14 | Sprint 2
37 | Función para refactorización y normalización | Se refactorizan y se normalizan imágenes para asegurar que el tamaño de la imagen es adecuado para la predicción del modelo. | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 15 | Sprint 2
38 | VertexAI/Implementación | Implementación modelo en Vertexai | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 35 | Sprint 3
39 | VertexAi/Pruebas | Pruebas del modelo para su correcto funcionamiento | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 25.26 | Sprint 3
40 | Pruebas generales | Pruebas conjunta de los diferentes partes de la arquitectura para su correcta ejecución | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 38 | Sprint 3
41 | Cambiar formato de guardado del modelo y ajustes en la arquitectura de la red neuronal | Ajustes en el modelo para la implementación en la arquitectura general del proyecto. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 37 | Sprint 3
42 | Diseño de dashboard interactivo | Diseño de tableau para recoger información necesaria | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 21 | Sprint 3
43 | Entrenar nuevo modelo | Se entrena un nuevo modelo con todos los ajustes necesarios que se han implementado desde el modelo inicial con el objetivo de aumentar la precisión del mismo. | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 17 | Sprint 3
44 | Ensamblar el modelo | Montar el modelo y probarlo en entorno de pruebas local. | 2023-10-18 | 2023-10-21 | 18 | Sprint 3
45 | Preparar la base de datos de producción y cargar datos iniciales. | Se instala la BBDD en GCP, mas concretamente en Cloud SQL y se puebla con los datos sacados del scrapping | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 10,25,28 | Sprint 3
46 | Implementación | Implementación del diseño de Tableau | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 42 | Sprint 3
47 | Desplegar la aplicación en el servidor de producción | Se despliega la aplicacion junto a las funciones cloud y el modelo | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 29 | Sprint 3
48 | Pruebas en stage y definición de ajustes necesarios | Implementación del modelo a la app y pruebas en entorno cloud. | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 44 | Sprint 3
49 | Entrenar última versión del modelo, adaptar código, ajustar imágenes para predicción y añadir histórico de entrenamiento | Etapa final, se entrena la última versión del modelo con todo el aprendizaje obtenido y se adapta al código y las imágenes para la predicción en producción. Además, se guarda un historial detallado del proceso de entrenamiento para referencia futura y análisis de desempeño. | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 48 | Sprint 3
50 | Pruebas finales en producción | Pruebas de la implementación arquitectura para correcto funcionamiento | 2023-10-22 | 2023-10-25 | Todas las anteriores | Sprint 3